## Sheet1
2022年度市级重大政府投资项目执行和绩效情况
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 总投资 | 2022年预算安排 | 执行数 | 执行率 | 绩效情况
1 | 市主城区雨污水管道非开挖修复工程 | 市市政中心 | 17493 | 1020 | 1005.5112 | 98.58% | 完成工程前期清淤检测项目,并发布正式招标公告，达成年度计划目标。
2 | 柯城礼贤片区规划单元改造提升项目 | 市园林中心 | 26300 | 6550 | 6577.964 | 100.4% | 项目当年开工建设，完成形象进度55%，达成年度计划目标。
3 | 衢州学院氟硅钴新材料绿色制造训研创基地项目 | 衢州学院 | 28797 | 13925 | 13925 | 100% | 截止2022年底学生公寓主体结顶、训研创大楼地下室结顶，达成年度计划目标。
4 | 市工程技术学校改造提升项目 | 衢州市工程技术学校 | 15520 | 3700 | 3700 | 100% | 已完成学校改造提升项目一标段楼房改造，于2022年9月投入使用，二标段于2022年12月开工建设，达成年度计划目标。
6 | 柯城区尼山小学改扩建项目 | 尼山小学 | 11968 | 4500 | 4489.1799 | 99.76% | 已于2022年5月30日开工建设，当年完成教学楼主体施工结顶，达成年度计划目标。
7 | 衢州市铜山源水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程 | 市铜山源水库管理中心 | 23698 | 8400 | 6125.4797 | 72.92% | 已完成渠道改造4km；渡槽改造5座；建设水闸3座；管护道路改造3km；农桥改造16座；信息化建设等，达成年度计划目标。
8 | 衢州市乌溪江西干渠灌区引调水工程（一期） | 市水电发展公司 | 34232 | 19216 | 19215.5698 | 100% | 已完成施工招标并进场开工建设，已完成5.852公里主管工程建设、新建输水隧洞、控制水闸3座及应急备用引水口，实际已完成年度计划目标。
9 | 信安湖环湖绿道工程（衢州花园至塔底段） | 市水利局 | 10558 | 2860 | 2072.7069 | 72.47% | 已完成绿道主体验收并实现全线贯通，达成年度计划目标。
10 | 双叶线（新元路-叶家大桥）道路改造工程 | 市市政中心 | 64703 | 24500 | 24500 | 100% | 已完成桥梁桥墩混凝土浇筑，主桥钢结构拼装，道路主路路基施工，完成形象进度55%，达成年度计划目标。
11 | 市第三医院精神疾病伴发传染病隔离病区项目 | 市第三医院 | 20000 | 7000 | 7000 | 100% | 已完成产值6500万元，整体项目形象进度80%，达成年度计划目标。
12 | 市公共卫生服务中心 | 市卫健委 | 56460 | 11742 | 11742 | 100% | 已完成工程竣工验收，已于2022年6月17日竣工，达成年度计划目标。
13 | 市工程技术学校一期扩建项目 | 市教育局市工程技术学校 | 28772 | 7449 | 7449 | 100% | 已完成竣工验收并投入使用，已于当年9月完成建设并投入使用，达成年度计划目标。
14 | 柯城区城南初级中学建设工程 | 市教育局柯城区教育局 | 23963 | 1600 | 1600 | 100% | 已完成各个子项目竣工验收工作，并于2022年9月1日开学投入使用，达成年度计划目标。
15 | 市公安局警务技能训练基地及特警反恐训练基地 | 市公安局 | 44905 | 13000 | 10371.5464 | 79.78% | 已完成工程竣工验收，达成年度计划目标。
16 | 市档案馆新馆（二期）建设工程 | 衢州市档案馆 | 25222 | 6177 | 6173.4683 | 99.94% | 已完成主体验收、装饰装修和水电安装进场施工，达成年度计划目标。
17 | 乌溪江引水工程灌区（衢州片）“十四五”续建配套与现代化改造工程 | 衢州市乌溪江引水工程管理中心 | 35680 | 15582 | 11815.126 | 75.83% | 已完成干支渠防渗衬砌及建筑物配套改造等建设内容，完成形象进度产值1.2亿元，达成年度计划目标。
19 | 生态分布式再生水厂项目（一期）——再生水处理站 | 智慧新城管委会 城投集团 | 17000 | 8255 | 8255 | 100% | 已完成通水试运行目标，现场施工总体进度符合计划要求，达成年度计划目标。
20 | 生态分布式再生水厂项目（一期）——湿地工程 | 智慧新城管委会 城投集团 | 11000 | 3761 | 3761 | 100% | 已完成景观湿地完成通水试运行目标，现场施工总体进度符合计划要求，达成年度计划目标。
21 | 智慧环境服务中心 | 智慧新城管委会 | 10119 | 5943 | 5943 | 100% | 综合业务管理中心主体结构已完成50%，综合转运车间基础底板施工完成，达成年度计划目标。
23 | 高铁新城第一学校 | 智慧新城管委会 | 51208 | 4551 | 4351 | 95.61% | 已完成施工图设计，达成计划目标。
24 | 鹿鸣半岛时尚文化创业园建设工程 | 智慧新城管委会 | 112557 | 7000 | 7112 | 101.6% | 已完成整体形象进度70%，现场施工总体进度符合计划要求，达成年度计划目标。
25 | 高铁新城基础设施配套“四网”建设工程—桥梁主体工程 | 智慧新城管委会 | 28944 | 17000 | 14930 | 87.82% | 基本完工，达成年度计划目标。
26 | 新华第二小学建设项目 | 智慧新城管委会 | 22358 | 7650 | 7564 | 98.88% | 已于2022年8月完成竣工验收，达成年度计划目标。
27 | 第五实验学校建设项目 | 智慧新城管委会 | 21011 | 8000 | 7591 | 94.89% | 已于2022年8月完成竣工验收，达成年度计划目标。